## ANEXO RIESGOS
|  |  | PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO - Anexo FCT Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos | [15 empty] | A3.F1.P3.ABS |  |  | 2017-08-24
Versión 2
Clasificación de la Información: Pública
Denominación del bien o servicio |  |  |  |  | OVERHAUL PARA LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS DE LA COMUNA 13 Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, PREDICTIVOS Y CORRECTIVOS QUE REQUIERA EL SISTEMA. | [15 empty] | Anexo # | 2
[21 empty] | Fecha | 2025-08-05
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores o se omita un aspecto que pueda afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Retraso en la proyección de la minuta | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Terminales Medellín | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Terminales Medellín | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la firma del contrato o convenio | Revisando las observaciones que sean procedentes y realizando los debidos ajustes | diaria
2 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista | Reprocesos en el contrato | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Terminales Medellín | El envío de la lista de requisitos al oferente | Con la revisión de los docuemntos | Envío y publicacion correcta del listado de requisitos | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Extensión del plazo | Prorroga del plazo contractual y extracostos - sobrecostos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | interventor/contratista | Una vez vencidos el plazo inicial del contrato | Suscripción de adiciones y prórrogas | Seguimiento, revision y control | permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Coordinación Interinstitucional. Cuando Terminales y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retrazo en cumplimineto del objeto contrractual | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Terminales Medellín | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | interventor/contratista | Firma de acta de inicio | durante todo el contrato | Seguimiento y revision | permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en el cumplimiento de las actividades | Sobrecostos y perdida de oportunidad | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | supervisión/contratista | Firma de acta de inicio | durante todo el contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Modificación de especificaciones técnicas. En caso que en el curso del contrato cambien las especificaciones técnicas del objeto a contratar, que afecte de manera grave la ejecución del mismo, se deberá concertar entre las partes los valores que impliquen estos cambios. | Demora en la ejecución del contrato, sobrecostos y perdida de oportunidad | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Terminales Medellín/Contratista | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | supervisor/contratista | durante todo el contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Actos de la naturaleza. Fenomenos geológicos, hidrológicos, frente a la fuerza mayor la entidad no procederá a sancionar pero sera de cuenta y riesgo del contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo de fenomenos se deriven y la perdida de su infraestructura, equipos, edificios, igualmente el contratista debe grantizar medidas de seguridad de los sistemas de información. | Demora en la ejecución del contrato, sobrecostos y perdida de oportunidad | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual, preveer la compra de pólizas. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Validando periodicamente el estado del clima y las condiciones del entorno | diaria
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ambientales, se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. Se deben prever los que son a cargo del conveniente. | Demora en la ejecución del contrato, sobrecostos y perdida de oportunidad | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual, preveer la compra de pólizas. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Supervisión. Seguimiento, revisión y control permanente durante la ejecución del contrato | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación de la ejecución de las actividades por el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de los colaboradores | Demora en la ejecución del contrato, riesgo del personal y visitantes, sobrecostos y perdida de oportunidad | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Atender los diferentes protocolos de bioseguridad y entregar al personal los respectivos elementos para mitigar el riesgo | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la terminación del contrato | Entregando y verificando de forma permanente el cumplimiento de lo establecido en los protocolos de bioseguridad | diaria
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no realiza o entrega la totalidad de los mantenimientos: número de informes, mantenimientos pactados en el contratos, suministro de repuestos acordados en el contrato, grupos focales, estudios de caso u observaciones in Situ | Incumplimiento en las obligaciones contractuales | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Terminales Medellín | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Cortes de avance de obra
11 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no atiende las observaciones del comité técnico | Demora en la ejecución del contrato, no se cumpliría con las obligaciones establecidas en el contrato | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Terminales Medellín | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | Cortes de avance de obra
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No contar con los diferentes permisos para realizar las actividades estipuladas en el contrato | Imposibilidad de ejecutar las actividades | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Elaboración de lista de chequeo previa la aprobación de cualquier actividad | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento y verificación de la lista de chequeo durante la ejecución del contrato | diaria
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la calidad del Servicio. El contratista es total y absolutamente responsable de la calidad del bien y/o servicio contratado. | Se declara incumpliento y se hacen efectivas las pólizas de seguros | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Terminales Medellín | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Mediante el seguimiento a la ejecución de las obligaciones y a través de los informes presentados por el contratista | diaria
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica. Cuando en el manejo de la información recopilada se presentan perdidas parciales o totales de ella. | Impactos negativos en la prestación del servicio y del producto esperado. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Apoyar técnicamente con la plataforma informática de la Entidad. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | Terminales Medellín | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Supervisión. Seguimiento, revisión y control permanente durante la ejecución del contrato | mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Economicos | Variación de precios. Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | La variación de precios puede incidir en las cantidades contratadas. Rompimiento del equilibro económoico del contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Tener conocimiento de las fluctuaciones del mercado, almacenamient o suficiente y conocer a cabalidad las condiciones planteadas el pliego de condiciones y el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | Permanente
16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Economicos | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. | Incurrir en sobrecostos y retrazos Aplicación de polizas | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si |  | durante todo el contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Politicos | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que interrumpan las actividades o impidan la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Terminales Medellín/Contratista | Comunicación constante entre la entidad y el Contratista. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | supervisor/contratista | durante todo el contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | diaria
18 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de nuevas normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Rompimiento del equilibro económoico del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Terminales Medellín/Contratista | Analizar, evaluar y si es del caso asumir | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | supervisor/contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Tributarios. Cambios en la carga impositiva para este tipo de contratación. | Rompimiento del equilibro económoico del contrato | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Analizar, evaluar y si es del caso asumir | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Si | supervisor/contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Retrasos de transporte en naviera, por motivos de huelga, alteracion del orden publico. | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Terminales Medellín/Contratista | Comunicación constante entre la entidad y el Contratista. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | supervisor/contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | Al inicio del contrato
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disposicion final de residuos y material contaminado con aceites y grasas, ademas de la disposicion final de metales y otros componentes. | Sanciones administrativas, multas, | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Terminales Medellín/Contratista | Planeaciòn, revisiòn en tèrminos contractuales | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | No | supervisor/contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | mensual
22 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Complicaciones en transporte desde puerto al lugar de bodegaje del contratista. | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Si | Terminales Medellín/Contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
23 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la fabricación de suministros por parte de la marca | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | Al inicio del contrato
24 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | No consecución de algún repuesto en específico. | Modificaciones en el contrato Retraso en ejecución | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Terminales Medellín/Contratista | Planeaciòn, revisiòn en tèrminos contractuales | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Terminales Medellín/Contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
25 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministros retenidos en puerto. | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Monitoreo y seguimiento minucioso a las Obligaciones, generando alertas tempranas en caso de incumplimiento y demoras. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | En el momento en que se presente | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
26 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Incapacidad financiera del proveedor del servicio para llevar a cabo toda la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución del objeto contractual. Incumplimiento del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar una adecuada evaluación del proveedor con respecto a los indicadores financiero exigidos. Gestionar pagos con respectos a las actas de avance de entrega a satisfacción en cortes parciales para generar flujo de caja al contratista | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta el día de terminación del contrato | Seguimiento, revision y control | permanente
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

## TABLAS VALORACIÓN
TABLAS PARA VALORACIÓN DE RIESGO SEGÚN METODOLOGÍA CCE - No imprimir
| Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
| General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[11 empty] | Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[11 empty] | Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[11 empty] | Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
|  | Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
|  | Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
| Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[12 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
| Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | ICBF
[12 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
ICBF y Contratista
|  | CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
|  | General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | Terminales Medellín
|  | Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  |  | 3=Posible | 3= Moderado | Terminales Medellín/Contratista
|  |  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico