## Hoja1
2 Modelo de cronograma para Terminales Medellín
Cronograma 1
Actividad | Fecha programada | Responsable
Revisión y validación del proyecto del PTEP y sus anexos para publicación | 27 al 29 de julio de 2026 | Planeación / Jurídica
Publicación del proyecto del PTEP y documentos de consulta en la página web | 3 de agosto de 2026 | Planeación / Comunicaciones / TI
Apertura de recepción de recomendaciones y observaciones ciudadanas | 3 de agosto de 2026 | Planeación
Periodo de consulta ciudadana y recepción de aportes (15 días calendario) | 3 al 17 de agosto de 2026 | Planeación
Cierre de recepción de recomendaciones y observaciones | 17 de agosto de 2026 | Planeación
Consolidación y clasificación de las recomendaciones recibidas | 18 y 19 de agosto de 2026 | Planeación
Revisión técnica, jurídica y normativa de las recomendaciones | 20 al 24 de agosto de 2026 | Dependencias responsables / Jurídica
Elaboración y validación de la matriz de respuestas a las observaciones recibidas | 25 y 26 de agosto de 2026 | Planeación / Dependencias responsables
Incorporación de ajustes al proyecto del PTEP, de acuerdo con las recomendaciones aceptadas | 27 de agosto de 2026 | Planeación / Dependencias responsables
Publicación del PTEP definitivo y matriz consolidada de respuestas | 28 de agosto de 2026 | Planeación / Comunicaciones / TI
3. ¿Cómo habilitar el canal para recibir los comentarios?
Tienes dos alternativas.
Alternativa A. Formulario electrónico en la página web
Alternativa B. Respondiendo a través del correo electronico : informacion@terminalesmedellin.com.
Nota: En caso de no recibirse observaciones o recomendaciones por parte de la ciudadanía durante el primer periodo de consulta, la entidad podrá establecer un segundo cronograma para ampliar el plazo de participación ciudadana y promover la recepción de aportes. Si durante este segundo periodo se reciben observaciones o recomendaciones, estas serán revisadas y analizadas por la entidad para determinar su pertinencia e incorporarlas, cuando haya lugar. Una vez finalizada la etapa de consulta y atendidas las observaciones recibidas, la entidad procederá con el trámite de aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).