## Hoja1 (2)
2 Modelo de cronograma para Terminales Medellín
Este es un ejemplo con fechas futuras, tomando como referencia una publicación el 28 de octubre de 2026:
Cronograma 2
Actividad | Fecha propuesta | Responsable
Publicación del proyecto del PTEP y documentos de consulta en la página web | 28 de octubre de 2026 | Planeación / Comunicaciones / TI
Apertura de recepción de recomendaciones y observaciones | 28 de octubre de 2026 | Planeación
Cierre de recepción de recomendaciones y observaciones | 11 de noviembre de 2026 | Planeación
Consolidación y clasificación de los aportes recibidos | 12 y 13 de noviembre de 2026 | Planeación
Revisión técnica y normativa de las recomendaciones | 16 al 20 de noviembre de 2026 | Dependencias responsables / Jurídica
Elaboración de la matriz de respuestas | 23 al 25 de noviembre de 2026 | Planeación
Ajustes al proyecto del PTEP, según las recomendaciones aceptadas | 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 | Planeación / Dependencias responsables
Publicación del PTEP definitivo y matriz de respuestas | 3 de diciembre de 2026 | Planeación / Comunicaciones / TI
Fechas ilustrativas sujetas a validación y aprobación interna. El cronograma debe ajustarse a la fecha real de publicación y a los tiempos de aprobación institucional.
Mi recomendación: publica este cronograma como un archivo PDF descargable y también presenta sus fechas principales en la misma página web, para que sean visibles sin necesidad de descargarlo.
3. ¿Cómo habilitar el canal para recibir los comentarios?
Tienes dos alternativas.
Alternativa A. Formulario electrónico en la página web
Alternativa B. Respondiendo a través del correo electronico : informacion@terminalesmedellin.com.
Nota: En caso de que la entidad, acogiéndose a lo dispuesto en el numeral 2 de la Circular CIR26-00000006 de 2026 y previa verificación de su ámbito de aplicación, no reciba observaciones o recomendaciones por parte de la ciudadanía durante el primer periodo de consulta, podrá establecer un segundo cronograma con el fin de ampliar el plazo de participación ciudadana y promover la recepción de aportes. Si durante este segundo periodo se reciben observaciones o recomendaciones, estas serán analizadas y atendidas según su pertinencia. Una vez finalizada esta etapa, la entidad continuará con el trámite de aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP).